学情预警系统 v2.0

第三阶段 AI 能力范围确认书 & 落地评估

P0 五项 + P1 一项 · 与立项书逐条对照 · 三处口径统一 · 落地概率与高度判断

本文件是范围决策稿：确认后按第 5 章顺序执行，不再调整方向

文档信息

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件名称 | 学情预警系统 v2.0 · 第三阶段 AI 能力范围确认书 & 落地评估 |
| 依据 | 《基于 RAG 检索增强大模型的学情预警与个性化学习管理系统》立项申报表（2026-03） |
| 已完成基础 | 四端业务系统（60+ 表）、判定引擎与预警事件、申诉闭环、规则版本化、学生端 AI 学情报告（实测 source=DIFY）、Dify 1.18 自托管、三层降级链 |
| 本阶段范围 | P0：预警解释卡 / 教师班报告 / 辅导员班报告 / RAG 课程辅导 / 干预闭环度量；P1：个性化学习建议；P2：AI 出题与批改辅助 |
| 规模估算 | P0 15 人日 + P1 3 人日 + 交付 2 人日 ≈ 20 人日 |
| 编写日期 | 2026-12 |

目录

# 1 决策摘要

## 1.1 一句话主线

AI 只做与学情预警直接相关的四件事：发现风险 → 解释风险 → 干预风险 → 验证效果。 凡不落在这四环里的 AI 能力，一律降级为“加分项”，不进主线。

## 1.2 做什么 / 不做什么

表1-1 范围结论

| 类别 | 内容 | 进不进主线 |
| --- | --- | --- |
| P0（必做，15 人日） | ① AI 预警解释卡与干预建议包；② 教师端授课班报告；③ 辅导员行政班报告；④ RAG 课程辅导（带引用与拒答）；⑤ 干预闭环效果度量（转绿率） | 进 |
| P1（建议做，3 人日） | ⑥ 个性化学习建议（薄弱分组 + 剩余周次 → 两周计划，含资料/题/答疑入口） | 进（对应立项书“个性化学习管理”） |
| P2（加分项，不做不缺） | ⑦ AI 出题（课件直读出题，教师减负）；⑧ 主观题批改辅助 | 不进（立项书未承诺） |
| 明确不做 | AI 自动出整卷并发布；知识点本体/知识图谱重建；学习时长埋点；AI 心理辅导；引入第二套向量库 | — |

## 1.3 与立项书的关系（答辩逐条对照）

立项书标题是「基于 RAG 检索增强大模型的学情预警与个性化学习管理系统」，承诺三根支柱。P0+P1 刚好把它们全部覆盖：

表1-2 三根支柱与 AI 能力的映射

| 立项书支柱 | 原文要点 | 本阶段的 AI 落点 |
| --- | --- | --- |
| ① 数字赋能的学情预警 | 多维建模、提前 2–4 周、绑定薄弱项、预警-干预-提升闭环 | ①②③（把结论说清、把群体看清）+ ⑤（闭环度量）；判定引擎已在第二阶段完成 |
| ② RAG 增强智能辅导 | 教材/课件/大纲/题库建库，检索后生成，来源可查，并推同类题与知识点总结 | ④ RAG 课程辅导（引用 + 拒答 + 推同类题/易错点） |
| ③ AI Agent 个性化学习管理 | 监测/分析/策略/推送/反馈多角色协同 → 学习路径与资源推送 → 反馈迭代 | ⑥ 个性化学习建议（多角色流水线实现，见 4.3 口径） |
| ④ 三维学情画像（支撑上面三条） | 知识点掌握度 + 学习习惯 + 学习目标 | 掌握度用“分组正确率 + 题型正确率”；习惯用“考勤 + 提交及时性 + 项目参与”；目标由学生自填（见 4.2 口径） |

# 2 P0 能力明细（逐项可验收）

## 2.1 ① AI 预警解释卡与干预建议包（3 人日）

表2-1 ① 规格

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 解决的问题 | 现在学生看到的预警是固定话术，说不清“为什么是我”“差多少”“怎么补” |
| 输入 | alert_record（等级、触发规则、evidence_json、channel_snapshot_json）+ risk_state（缺勤/剩余额度/期末需考/置信度） |
| 输出 | 一段结论（为什么触发）+ 三条补救动作 + 差异数字（还差多少分/还差几次出勤） |
| 关键约束 | 数字全部来自 evidence_json 与 risk_state，模型只做表述；同样走“数字白名单 + 越界重写一次 + 模板兜底” |
| 页面 | 学生端「学情预警」详情页顶部卡片；教师端预警详情右侧同步展示 |
| 验收 | 抽 10 条真实预警，每条都能指回触发规则与具体数字；无“挂科”类判定词；生成 ≤ 5 秒 |

## 2.2 ② 教师端授课班报告（3 人日）

表2-2 ② 规格

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 解决的问题 | 老师看到的是 45 条个人预警，看不到“这个班整体哪里出问题” |
| 输入 | 按 teaching_class_id 聚合：红黄绿分布、低分项 Top3、分组正确率 Top3 短板、缺勤分布、未登分项 |
| 输出 | 班级研判：风险概览 + 共性难点（哪个分组/哪个题型全班都差）+ 需重点关注名单 + 三条教学建议 |
| 复用 | 与学生报告共用 FactPackBuilder 与 ReportComposer（约 80% 代码复用），只换输入粒度与文案模板 |
| 页面 | 教师端「预警监控」新增“班级报告”标签页，可生成/查看历史 |
| 验收 | 与 SQL 对账一致（红黄绿人数、Top3 短板）；生成 ≤ 15 秒；40 人班级批量生成 ≤ 3 分钟 |

## 2.3 ③ 辅导员行政班报告（2 人日）

表2-3 ③ 规格

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 解决的问题 | 辅导员看行政班（跨课程），需要知道“哪门课集中挂”“哪个学生多门预警” |
| 输入 | 按 administrative_class_id 聚合：本班学生 × 各课程的 risk_state、多门预警学生名单、挂科率趋势 |
| 输出 | 行政班画像：挂科风险率 + 集中风险课程 Top3 + 多门预警学生清单 + 谈话优先级建议 |
| 页面 | 辅导员端「班级管理」→ 班级详情新增“班级报告” |
| 验收 | 与学生/教师报告口径不打架（同一学生同一课程结论一致）；生成 ≤ 15 秒 |

## 2.4 ④ RAG 课程辅导（5 人日，立项书核心承诺）

表2-4 ④ 规格

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 解决的问题 | 通用大模型答得“像”但不可信；学生需要“按我们课件答、能指出第几页”的辅导 |
| 语料 | 该课程 resource_file（课件，POI 抽文本带页码）+ course_guide（导学）+ question.analysis（题目解析）+ course_lesson（目录） |
| 链路 | 课件 → markdown（每块带“第 N 页”）→ Dify 知识库（一门课一个 dataset）→ 学生提问 → 检索 TopK 4（阈值 0.35）→ 生成 → 引用校验 → 返回答案 + 引用卡片 |
| 三个必备行为 | ① 答案带出处（文件名 + 页码，可点开原文片段）；② 无依据拒答；③ 答完推“同类题 / 知识点总结 / 易错点” |
| 入口设计 | 不开放成通用聊天窗：入口只在“我的薄弱项 / 预警详情 / 课程详情”里，进去时自动带上课程与薄弱分组上下文 |
| 检索与生成分工 | 检索用 DashScope text-embedding-v4（DeepSeek 不提供 embedding）；生成用 DeepSeek deepseek-v4-flash |
| 降级 | embedding 不可用 → 关键词检索 + 直接喂片段；知识库空 → 提示“该课程资料尚未入库”而不是乱答 |
| 验收 | 20 个真实问题的引用正确率 ≥ 85%；超范围问题 100% 拒答；单次回答 ≤ 10 秒；单次成本 ≤ 0.01 元 |

## 2.5 ⑤ 干预闭环效果度量（2 人日，最有说服力的一项）

表2-5 ⑤ 规格

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 解决的问题 | 预警系统必须能回答“你到底有没有用” |
| 已有底子 | alert_record 的等级迁移与 flow_log、intervention_record（表与辅导员端页面第二阶段已做） |
| 要算的指标 | ① 干预覆盖率（被预警学生中有人干预的比例）；② 转绿率（干预后 2–4 周内红→黄/绿、黄→绿）；③ 平均响应时长（预警创建到首次干预）；④ 复发率 |
| 输出 | 一张看板 + 一段自动结论（“本月 16 条红灯中 11 条有人在 3 天内介入，其中 5 条已转黄灯”） |
| 页面 | 教务端「预警统计」与辅导员端看板各加一块 |
| 验收 | 指标与 SQL 对账一致；能按学期/课程/班级过滤；结论中的数字全部可复算 |

# 3 P1 与 P2

## 3.1 ⑥ 个性化学习建议（P1，3 人日）

承接立项书“个性化学习管理”的承诺，但降级为可执行版本：不建学习时长埋点，不做 5 个自治智能体，用一条流水线把“画像 → 计划 → 推送”串起来。

表3-1 ⑥ 规格

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入 | 薄弱分组 Top3 + 题型正确率 + 剩余周次 + 学生自填学习目标（新增一个字段，两分钟填完） |
| 输出 | 未来两周的计划表：每周 2–3 个任务（复习哪一页课件、做哪几道题、哪天自测），每个任务带入口 |
| 页面 | 学生端「学习评价」报告底部“生成两周计划”按钮 |
| 验收 | 计划任务 100% 指向真实资料/题目（可点击）；学生可标记“太难/太易”，记录反馈用于后续调整 |

## 3.2 ⑦⑧ 加分项（P2，按需）

● AI 出题：单份课件直读出题（不做知识库），五道闸门 + 审题弹窗，定位“教师减负”，答辩一句带过；

● 批改辅助：参考答案 + rubric → 分数建议 + 评语草稿，老师一键采纳。

这两项立项书没有承诺，不做也不影响结题；做了是同分母的加分项，但会分散主线时间。建议在 P0 全部完成、且演示脚本打磨好之后再动。

# 4 三处必须统一的口径（答辩会被问到）

## 4.1 知识点 → 用课程分组与题型替代

立项书里“知识点”出现多次（绑定知识点薄弱项、知识点掌握度、知识点错题率）。本项目不建知识点本体，改用老师出题时写的 question.group_name（如“链表操作”）与 q_type（题型）+ 课时周次来定位薄弱项。

统一说法：“知识点粒度落在课程分组与题型上：分组名就是章节主题，一样能定位薄弱项，且不需要重建教学本体。知识点本体与知识图谱列入后续工作。”——论文、答辩、系统说明三处必须一致，不要再出现“已建知识点表”的表述。

## 4.2 学习习惯 → 用三个真实信号替代

立项书提到“学习时长”“每晚 21 点学习”。我们没有学习平台埋点，不能编。改用：考勤（缺勤/迟到/请假）+ 作业提交及时性（提交时间相对截止时间）+ 项目参与度（提交次数/贡献比）。

统一说法：“投入维度用考勤、提交及时性与项目参与三个真实信号替代；学习时长需要学习平台埋点，属于后续集成项。”

## 4.3 多智能体 MAS → 多角色流水线

立项书写的是“MAS 多智能体系统（监测/分析/策略/推送/反馈）”。本阶段用 Dify 工作流 + 规则编排实现同样的角色分工，不是 5 个自治智能体。

统一说法：“多智能体思想保留：任务拆成监测、分析、策略、推送四个角色；v1.0 用自研六智能体实现过（可作对比），v2.0 用可视化工作流编排降低运维成本——角色分工在，编排方式从代码搬到了工作流。”

# 5 执行顺序与里程碑

顺序原则：先做能复用已有代码的，再做需要新建链路的；先出结论，再做问答。

表5-1 里程碑

| 里程碑 | 内容 | 人日 | 验收标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| M8 群体研判（②③） | 授课班报告 + 行政班报告（复用学生报告 80%） | 5 | 教师端/辅导员端各生成 1 份，数字与 SQL 对账一致 |
| M9 解释与干预（①） | AI 预警解释卡 + 干预建议包（挂在预警详情与学生端） | 3 | 抽 10 条真实预警，都能指回触发规则与具体数字 |
| M10 闭环度量（⑤） | 干预覆盖率/转绿率/响应时长看板 + 自动结论 | 2 | 看板数字可复算；能按学期/课程/班级过滤 |
| M11 RAG 辅导（④） | 建库（一门课一个 dataset）+ 检索 + 引用 + 拒答 + 推同类题 | 5 | 20 个问题引用正确率 ≥ 85%，超范围 100% 拒答 |
| M12 个性化（⑥） | 两周学习计划 + 反馈 | 3 | 任务 100% 可点击，反馈可记录 |
| M13 交付 | 演示脚本 + 部署文档 + 口径统一检查 + 软著材料 | 2 | 换一台机器能按文档重建；三处口径全一致 |

合计 20 人日；若时间紧，M8+M9+M10（10 人日）已能支撑一次完整答辩，M11/M12 视剩余时间安排。

# 6 落地成功概率评估

以下是基于“目前完成度 + 剩余工作量 + 单人开发 + 已有技术底座”的判断，前提是每天有 3–4 小时有效开发、总周期不少于 4 周。

表6-1 分层概率（我的判断）

| 目标 | 概率 | 主要依据 / 主要风险 |
| --- | --- | --- |
| P0 功能全部落地（①②③④⑤） | 85% | 学生报告已跑通、代码可复用 80%；主要风险是 RAG 建库（语料质量 + 图片型 PPT） |
| P1 个性化建议落地 | 75% | 依赖“学习目标”新增字段与资料/题目的可点击跳转，工作量小但需要打通三个入口 |
| 演示现场不出事故 | 90% | 三层降级链 + 一键启动脚本 + 离线镜像清单已就绪；只要提前 10 分钟按清单点一遍 |
| 大创结题通过 | 95% | 有可运行原型、完整文档、可演示闭环，远超结题门槛 |
| 校级竞赛获奖 | 85% | 完成度与工程规范已超过多数本科项目 |
| 省级三等～二等 | 50%–60% | 取决于“创新点是否被评委一眼感知”，以及效果度量数字是否真实可信 |
| 省级一等 / 国赛入围 | 20%–30% | 需要额外三件：真实试点数据、软著或论文、演示脚本打磨到 3 分钟闭环 |
| 国赛三等及以上 | 15%–20% | 通常要求有真实学校落地与使用数据，目前缺真实用户 |
| 互联网+ / 挑战杯高级别 | 5%–10% | 更看商业闭环与运营数据，本项目定位是工具不是商业产品，不建议主攻 |

## 6.1 概率是怎么算出来的（关键假设）

● 技术底座已通：判定引擎、预警事件、学生报告、Dify 自托管、三层降级、ai_* 七张表都已验证，剩余工作不含高风险探索；

● 唯一高风险项是 RAG 建库（④）：风险来自课件质量（图片型 PPT 抽不出文本）与 embedding 服务可用性，已有两套降级方案，所以按 70% 单项成功率、其余项 95% 估，整体仍在 85%；

● 单人开发是最大不确定性：立项书团队 8 人，但实际开发只有你一个。如果 P0 期间有人能分担“文档/演示/测试”，概率可提到 90%；

● 干预闭环（⑤）依赖真实干预数据：intervention_record 表与页面已有，但库里目前是演示数据。答辩演示前需要造 8–10 条真实形态的干预记录（含回访结果），否则转绿率算不出来。

## 6.2 会显著提高概率的四件事（成本都很低）

1．把“效果度量”真算出来：转绿率、干预覆盖率、预警提前 2–4 周命中率——这是唯一能证伪的指标，评委最认这个；

2．三处口径提前统一（第 4 章）：答辩最容易被抓的就是“你说有知识点，代码里没有”；

3．演示脚本打磨到 3 分钟：发现（预警）→ 解释（报告）→ 干预（建议包 + 答疑）→ 验证（转绿率），四步一气呵成，中间不切窗口；

4．产出物补齐：软著（立项书已勾选“版权材料”）+ 一篇工程类论文/技术报告，写“AI 工程化与可复现性”，不写“我调用了大模型”。

# 7 这套系统最终能到什么高度

## 7.1 判断：省级二等奖是“稳”的，省级一等/国赛入围是“够得着”的

从工程完成度看，这个项目已经超过绝大多数本科毕设和小型竞赛作品：60+ 张表、四端权限、真实培养方案对齐、判定口径可复算、AI 侧有降级链与成本核算。它的问题不是“做得不够”，而是“讲得不够狠”。

表7-1 高度分层与达成条件

| 层次 | 达成条件 | 当前差距 |
| --- | --- | --- |
| 优秀本科毕业设计 | 完整工程 + 量化指标 + 清晰的工程方法论述 | 论文未写；量化指标已有素材（转绿率等）但未成文 |
| 校级竞赛一等奖 | 完成度 + 现场演示稳定 + 有创新点 | 基本具备，差演示脚本打磨 |
| 省级二等奖（现实目标） | 上面 + 一个能被记住的创新点（如“可解释预警 + 数字回验”）+ 真实感数据 | 差“效果度量成文”与一页式的价值陈述 |
| 省级一等奖 / 国赛入围（冲刺目标） | 再加：真实试点（哪怕一个班真实使用 2 周）+ 软著 + 论文 + 3 分钟闭环演示 | 缺真实用户数据；软著未申请 |
| 国赛奖牌 | 再加：跨校或跨课程规模化验证、可对比的基线（传统阈值预警 vs 本系统） | 缺对照实验 |

## 7.2 我给它的一句话定位

“一个把 AI 关在笼子里的学情预警系统”——所有 AI 输出都带事实依据、都可回验、都能一键降级为规则。这个定位在当下“大模型乱编”的语境里非常稀缺，比再叠一个 AI 功能更值钱。

## 7.3 如果想再往上走一层，只需补三样（按性价比排序）

1．做一个对照实验：同一批学生，用传统“分数阈值预警” vs 本系统，比较“提前周数”与“误报率”。一页表格就能写进论文，也是答辩最硬的一击；

2．拿一个班真实跑两周：哪怕只有 20 人，有真实干预记录就能算真实转绿率，“演示数据”和“真实数据”在评委眼里是两个量级；

3．申请软著 + 写一篇技术报告：立项书已勾选“版权材料”，现在申请还来得及；论文写“事实注入 + 数字回验 + 三层降级”的工程方法，可投省级/校级学报。

# 8 明确不做（写进文档，防止反复）

● AI 自动出整卷并发布：规模考试责任在教师，AI 只做覆盖度核对与查重提示；

● 知识点本体/知识图谱：以分组与题型替代，本体留后续；

● 学习时长埋点：需要学习平台改造，超出本项目范围；

● AI 心理辅导：心理问卷只提示“建议关注”，不给结论与建议；

● 第二套向量库 / 第二个 AI 平台：Dify 自带的 weaviate 够用，不再引新组件；

● 通用聊天窗式的课程助手：答疑必须从“薄弱项/预警”进入，避免偏离预警主线。

# 9 后续规划（M13–M15）：AI 出题与批改辅助

这两项立项书没有承诺，因此不进主线优先级，但它们是"教师减负"最直接的抓手，明确列为后续里程碑（不是"以后再说"）。

## 9.1 M14：AI 出题（3 人日）

表9-1 M14 规格

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 场景 | 课堂检测 / 课后作业的题目草稿（大规模考试不出整卷，只做覆盖度核对） |
| 输入 | 教师选择的课件/资料（或本课程已入库资料）+ 题型、数量、难度、小节范围 |
| 两档策略 | 单份小材料（≤ 约 1.5 万字）→ 全文直读，0 等待；多份/大材料 → 复用 M11 知识库检索片段 |
| 质量闸门 | 结构、答案闭合、题干可读、重复（相似度 > 0.92 判重）、小节覆盖 ≥ 60% |
| 产出 | ai_question_draft 草稿（含依据页码）→ 教师审题弹窗（通过/改后通过/弃用）→ 采纳入卷 |
| 验收 | 可用率 ≥ 80%、人工修改率 ≤ 40%、单题成本 ≤ 0.01 元、审题页能看到"依据第 N 段" |

## 9.2 M15：批改辅助（2 人日）

表9-2 M15 规格

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 场景 | 主观题（简答）批改，当前 259 道 SHORT 题、810 条手工分 |
| 输入 | 参考答案 + 评分点（rubric，教师写一次全班复用）+ 学生作答 |
| 产出 | 分数建议 + 评语草稿，教师一键采纳或改分；不覆盖教师最终判定 |
| 约束 | 只给建议、不做最终评分；分数必须落在 rubric 允许区间；数字回验同 M9 |
| 验收 | 与教师人工分差 ≤ 10 分的比例 ≥ 80%，教师采纳率 ≥ 50% |

## 9.3 为什么放在主线之后

● 立项书三根支柱里没有这两项，答辩主线仍是"发现→解释→干预→验证"；

● 出题依赖 M11 的抽取与检索能力（先有知识库，出题才省事），批改依赖 M9 的校验与模板链路；

● 两项都是教师减负型功能，价值真实但不影响主线闭环，放在 M13 交付后按剩余时间排。

若时间允许，M14 可只做"直读出题"最小闭环（上传课件→出题→审题→入卷），把检索出题留到再后面，这样 1.5 人日即可演示。