学情预警系统 v2.0

第二阶段规划书

核心功能：学情预警（教师端 · 学生端）

不含 AI / 大模型相关能力，统一留到第三阶段

文档信息

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 学情预警系统 v2.0 · 第二阶段规划书 |
| 规划范围 | 核心功能「学情预警」：教师端预警监控、学生端学情预警，以及支撑二者的判定服务、预警事件与通知 |
| 不包含 | 大模型解释与建议、跨班可比 C 通道、外部渠道推送、报表中心、移动端 |
| 依据文档 | 《学情预警系统 项目文档》第 3 章（子系统设计）、第 4 章（数据设计）、v2.0/sql/README（口径速查） |
| 预计周期 | 5 个里程碑、约 12 人日（一人开发约 2.5 周） |
| 编写日期 | 2026-10 |

目录

# 1. 规划背景与目标

第一阶段把「数据能进来、页面能跑通」这件事做完了：四端登录与门户、基础数据、排课与教学班、成绩构成、课程内容、测验与作业、项目与贡献度、考勤与归档、成绩与批改，以及支撑判定的 60 张表与演示数据。但系统名字里的那件事——学情预警——还没有真正跑起来：教师端「预警监控」与学生端「学情预警」目前都还是占位页，风险状态表里的数据是脚本一次性造出来的，服务端没有判定过程，也没有预警的生成、升级、处置与回写闭环。

第二阶段的目标只有一句话：让预警从"表里有数据"变成"页面能用、结论能解释、处置有闭环"。具体拆成三条可验收的标准：

1．判定能跑：调用接口即可按当前学期的选课、考勤、成绩算出每个学生每门课的风险等级，写进 risk_state，并记录引擎版本与判定时间；同一份数据重复判定结果一致（幂等）。

2．结论能解释：任何一条预警都能回答"为什么是他、为什么是这个等级、依据是什么"——缺课次数与允许上限、剩余可缺、期末需考分是否可达、置信度与数据完整度，全部能在页面上看到。

3．处置有闭环：教师能看到自己教学班的预警、认领并记录处理；处理结果写回系统，学生端能看到自己的风险等级与改进建议；预警生成与升级会发出站内消息。

本轮明确不做：大模型解释与建议、跨班可比的 C 通道（教师尺度Δ̂ 与课程因子 c 的统计校准）、外部渠道推送（短信/邮件/微信）、移动端、报表中心。这些留给第三阶段或在第二阶段末尾视进度追加。

# 2. 现状盘点

先把"已经有什么"和"还缺什么"摆清楚，避免重复建设。表 2-1 是第二阶段直接相关的现状。

表2-1 第二阶段相关现状盘点

| 层 | 已有 | 缺口 | 第二阶段处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据表 | risk_state（38 列）、alert_record（39 列）、alert_flow_log、intervention_record、risk_engine_config、teacher_style、三张挂科率、student_fail_history 均已建表 | 表里有演示数据（540 条风险、30 条预警、12 条干预），但没有任何服务端代码写入它们 | 保留表结构，新增写入服务；演示数据改为由判定服务真实生成 |
| 判定口径 | 1/3 硬门槛、扣分公式 P、及格线判定、三通道与置信度口径已在文档中冻结（第 4 章、sql/README） | 口径只存在于文档与 GradeEngine（试卷判分）里，没有风险判定实现 | 新增 RiskEngineService（纯规则、无 AI），按冻结口径实现 A/B 通道 |
| 考勤与成绩 | 考勤录入/归档/覆盖率、成绩构成/分项得分/成绩单均已可用 | 覆盖率只用于统计，没有进入置信度；成绩单没有反馈到风险等级 | 判定时读取覆盖率与成绩单，作为置信度与等级输入 |
| 通知 | notification / notification_receipt + 四端消息中心（未读红点、标记已读）已可用 | 预警生成、升级、超时没有任何事件去触发通知 | 预警事件写入时生成通知（聚合去重） |
| 教师端页面 | 课程、成绩构成、试卷作业与批改、考勤与归档、项目均已可用 | /teacher/monitor「预警监控」是占位页 | 换成真实的预警监控页（总览 + 名单 + 详情 + 处置） |
| 学生端页面 | 课程、考勤、成绩、试卷、问卷、消息均已可用 | /student/warnings「学情预警」是占位页 | 换成真实的学情预警页（概览 + 详情 + 口径说明 + 申诉入口） |
| 教务端页面 | 排课、成绩构成、考勤归档、覆盖率、流程与问卷、审计均已可用 | /admin/rules「规则配置」、/admin/reports「报表」是占位页 | 第二阶段只做「规则配置」最小版（阈值查看 + 版本切换），报表留到第三阶段 |

# 3. 功能规划

核心功能按两个端拆：教师端回答"我要处理谁"，学生端回答"我为什么被预警、该怎么办"。两端共用同一份判定结果（risk_state）与同一套事件（alert_record），不做两套口径。

## 3.1 教师端（教学班视角）

表3-1 教师端预警功能清单

| 编号 | 功能 | 内容 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-T1 | 预警总览 | 当前教学班按等级统计（红/橙/黄）、待处理数、今日新增、最近判定时间与引擎版本 | 进入页面 2 秒内出数，数字与名单一致 |
| F-T2 | 风险学生名单 | 按等级/通道/是否待处理筛选；列：学号姓名、课程、等级、风险分、缺课/允许、剩余可缺、期末需考、置信度、判定时间；支持按风险分排序与分页 | 可按等级筛出与总览一致的人数；分页与排序可用 |
| F-T3 | 预警详情 | 三通道证据（A 硬门槛/B 班内相对）、触发规则与原因、依据快照、时间线（生成→通知→处理→关闭）、关联的考勤与成绩明细 | 每条预警都能看到"为什么触发"，且与库中 evidence_json 一致 |
| F-T4 | 重新判定 | 单个学生或整班触发一次判定（数据变更后手动刷新），返回本次判定人数与变更条数 | 重复点击结果不变（幂等）；判定后名单实时更新 |
| F-T5 | 处置动作 | 认领（处理中）、记录约谈/补交计划、上报导员、关闭（填写结论）、忽略（必填原因） | 每个动作写 intervention_record 与 alert_flow_log，状态可在时间线看到 |
| F-T6 | 批量操作 | 按当前筛选批量导出名单（Excel）；批量发提醒（站内消息，聚合一条） | 导出文件字段与页面一致；提醒只生成一条汇总通知 |
| F-T7 | 消息提醒 | 预警生成、升级、超时未处理时给任课教师发站内消息 | 消息中心能看到，未读数增加，可标记已读 |

## 3.2 学生端（本人视角）

表3-2 学生端预警功能清单

| 编号 | 功能 | 内容 | 验收口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-S1 | 我的学情概览 | 本学期有风险的课程列表与等级、最需要处理的一门、数据更新时间 | 与教师端同一份数据的本人切片，等级一致 |
| F-S2 | 预警详情 | 哪门课、什么原因（缺课超限/剩余可缺不足/期末需考过高）、依据：已缺 X 次、允许 Y 次、剩余可缺 Z、期末需考 N 分、置信度与数据完整度 | 不展示班内排名与他人对比；每个数字可对上考勤与成绩单 |
| F-S3 | 改进建议 | 按触发原因给固定话术（出勤提醒、作业补交、期末需考目标分），不含 AI 生成 | 三类原因各有对应文案，文案随数据变化 |
| F-S4 | 口径说明 | 1/3 硬门槛、扣分规则（2×缺课+1×迟到+1×max(0,请假−3)）、等级阈值、数据来源与更新时间 | 与第 4 章口径逐条一致 |
| F-S5 | 通知提醒 | 新预警、等级上升时收到站内消息（一条汇总，不刷屏） | 消息中心可见，不重复推送 |
| F-S6 | 申诉/联系教师 | 提交说明（如"该次缺课为公假已备案"），进入教师端待处理列表 | 提交后教师端能看到并处理，处理结果回写学生端 |

## 3.3 两端共用与边界

表3-3 共用能力与不做的事

| 项 | 说明 |
| --- | --- |
| 共用判定结果 | risk_state 一人一课一行；教师端与学生端只是不同的读取切片与字段裁剪，不各算一套 |
| 共用事件流 | alert_record 一次预警一条，alert_flow_log 记录每次状态变化；两端时间线同源 |
| 学生端可见性 | 只给本人数据；不显示班内排名、不显示其他学生、不显示教师尺度Δ̂ 与课程因子（跨班可比留到第三阶段） |
| 本轮不做 | 大模型解释与建议、跨班可比 C 通道、短信/邮件/微信推送、报表中心、预警的历史趋势曲线（用时间线替代） |

# 4. 判定口径（第二阶段落地范围）

判定只做确定性规则，不做概率模型，也不调用任何模型服务。表 4-1 是第二阶段要实现的字段与公式，与第 4 章、sql/README 的冻结口径一致。

表4-1 判定口径与落库字段

| 项 | 算法 | 输入 | 落库字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分母课次 | 取开课实例已确认的有效课次（教务确认后锁定） | course_offering.effective_sessions | score_result.effective_sessions |
| 允许缺课 N_max | floor(分母课次 / 3)，本学期 16 课次 → 5 | effective_sessions | risk_state.allowed_absent |
| A 通道：硬门槛 | 已缺课 > N_max → 直接挂科，不看分数 | attendance_record（phase=ARCHIVE 优先） | risk_state.hard_fail、score_result.hard_fail |
| A 通道：剩余可缺 | N_max − 已缺；0 = 再缺一次即挂，≤ −1 = 必然挂科 | 同上 | risk_state.remaining_absent |
| A 通道：期末需考 | x = (及格线 + P − 其余项加权) / 期末权重；x > 期末满分 → 不可达 | score_scheme_item、score_item | risk_state.final_exam_needed、final_unreachable |
| 扣分 P | 2×缺课 + 1×迟到 + 1×max(0, 请假−3)，无上限不截断 | attendance_record | score_result.deduction_points |
| B 通道：班内相对 | 以总评为主要信号、缺课加重：风险分 = clamp(0, 100, (100 − 总评) + 3×缺课)；附班内排名 | score_result、attendance_record | risk_state.channel_b_score / channel_b_rank |
| 置信度 W | 点名覆盖率 × 数据完备度（分项是否齐全）× 样本充足度 | course_session 覆盖率、score_item 条数 | risk_state.confidence |
| 等级映射 | 红 ≥75 ｜ 橙 60–75 ｜ 黄 40–60 ｜ 绿 <40；取各通道最高档 | 上述三项 | risk_state.risk_level |
| 触发规则码 | A_HARD_LINE / A_NEAR_LINE / A_UNREACHABLE / B_RANK | 判定过程 | alert_record.trigger_rule |

C 通道（教师尺度 Δ̂ + 课程因子 c 的跨班可比）本轮不实现，但 teacher_style 与三张挂科率表保留，字段留空；第三阶段接入时只需在判定服务里增加一段，不改页面。

# 5. 实施步骤

按"地基 → 事件 → 教师端 → 学生端 → 配置与验收"五步推进，每一步都能独立验收，前一步不完成不进入下一步。工作量按一人开发估算。

## 5.1 第 1 步：判定服务与 risk_state 回写（约 3 人日）

做什么。 新增 RiskEngineService：读某学期（或某教学班）的选课、考勤、成绩单，按表 4-1 口径算出每个学生每门课的风险，写入 risk_state（一人一课一行，刷新即覆盖），同时写出 risk_level、active_channel、confidence、output_mode、evidence 相关字段与 engine_version。

接口。 `POST /api/engine/evaluate`（参数 termId / offeringId / enrollmentId 三选一，body 带 trigger）；`GET /api/teacher/risks?teachingClassId=&level=` 只读查询。

验收。 ① 用现有演示数据（540 条选课）跑一次，risk_state 行数与选课数一致；② 同一份数据重复跑两次，结果完全一致；③ 抽查 3 个学生，手工按公式复算与库中 risk_score/risk_level 一致；④ 单元测试覆盖硬门槛、剩余可缺边界（0 与 −1）、期末不可达三种情况。

依赖：无。风险：考勤分母要区分"已点名/未点名"与"归档/平时"，这里必须先按 sql/README 的口径写死，不能出现两套分母。

## 5.2 第 2 步：预警事件、时间线与通知（约 2 人日）

做什么。 判定后对比新旧状态：由绿变黄/橙/红则生成预警，等级上升则升级，等级回到绿色或风险消失则关闭；每次变化写 alert_flow_log；生成/升级时按聚合键写 notification + notification_receipt（一次一条汇总，避免刷屏）。保证"一人一课只有一条当前预警"（is_current）。

接口。 `GET /api/teacher/alerts?offeringId=&level=&status=`；`POST /api/teacher/alerts/{id}/claim|handle|close|dismiss`；`POST /api/teacher/alerts/{id}/remind`。

验收。 ① 改一条考勤使某学生缺课越过 N_max，重新判定后自动出现一条 RED 预警与时间线；② 再把缺课改回，判定后旧预警关闭、is_current 保证唯一；③ 教师端消息中心收到一条汇总消息；④ 学生端本人能看到对应预警。

## 5.3 第 3 步：教师端预警监控页（约 3 人日）

做什么。 把 `/teacher/monitor` 占位页换成真实页面：顶部总览卡（红/橙/黄/待处理/今日新增 + 最近判定时间与引擎版本）；中部名单（筛选、排序、分页、批量导出、批量提醒）；右侧或下方详情抽屉（三通道证据、时间线、关联考勤与成绩、处置按钮）。

改动。 前端 `pages/teacher/Monitor.vue`（新建）、`api/alert.js`（新建）、导航里「预警监控」指向真实页面；后端复用第 1、2 步接口，新增导出接口 `GET /api/teacher/alerts/export`。

验收。 ① 总览数字与名单筛出人数一致；② 点开任一学生能看到"为什么触发"的三项证据；③ 走一遍认领→记录→关闭，时间线出现三条记录且库中 intervention_record 有对应行；④ 导出 Excel 字段与页面一致。

## 5.4 第 4 步：学生端学情预警页（约 2 人日）

做什么。 把 `/student/warnings` 占位页换成真实页面：概览（本学期有风险的课程、最需要处理的一门、数据更新时间）→ 详情（原因、已缺/允许/剩余可缺、期末需考、置信度说明）→ 改进建议 → 口径说明 → 申诉入口。字段做裁剪，不返回班内排名与他人数据。

改动。 前端 `pages/student/Warnings.vue`（新建）、`api/alert.js` 增加学生端只读接口；后端 `GET /api/student/warnings`、`POST /api/student/warnings/{id}/appeal`。

验收。 ① 学生 20250001 登录能看到「大学计算机基础」的预警与三项数字，且与教师端同一条记录一致；② 页面不出现其他学生与排名；③ 提交申诉后教师端对应预警出现一条待处理记录；④ 口径说明与第 4 章逐条一致。

## 5.5 第 5 步：规则配置、联调与验收（约 2 人日）

做什么。 教务端 `/admin/rules` 做最小版：展示当前生效的 risk_engine_config（阈值、扣分系数、覆盖率阈值），支持"新增版本并切换生效"（历史版本只读）。然后做端到端联调与演示脚本：一条考勤从录入到预警出现的完整链路、一条学生申诉到教师处理的闭环。

验收。 ① 切换版本后重新判定，等级按新阈值变化且引擎版本号落库；② 端到端脚本从空库演示数据跑通全流程；③ 文档更新（项目文档第 3 章补充预警子系统、README 增加接口）。

# 6. 里程碑与工作量

表6-1 第二阶段里程碑

| 里程碑 | 内容 | 工作量 | 交付物 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 判定服务与 risk_state 回写 | 3 人日 | RiskEngineService + 判定接口 + 单元测试 | 540 条选课判定结果一致、复算对得上 |
| M2 | 预警事件、时间线与通知 | 2 人日 | 预警生成/升级/关闭 + 通知联动 | 改一条考勤即可自动生成并推送预警 |
| M3 | 教师端预警监控页 | 3 人日 | /teacher/monitor 真实页面 + 导出 | 总览/名单/详情/处置四块可用 |
| M4 | 学生端学情预警页 | 2 人日 | /student/warnings 真实页面 | 学生看到本人风险与依据，可申诉 |
| M5 | 规则配置与端到端验收 | 2 人日 | /admin/rules 最小版 + 演示脚本 | 换版本生效、全链路跑通、文档更新 |
| 合计 | 5 个里程碑 | 约 12 人日 | 第二阶段规划书内的全部交付物 | 按第 7 章清单逐项签字 |

按一人开发、每天 4–6 小时有效投入估算，12 人日约需 2.5 周；若考勤覆盖率与置信度的联动需要补充数据（例如未点名课次较多），M1 可能多出 0.5 人日。

# 7. 验收标准与演示脚本

验收不看"代码写完没有"，只看"这条链路能不能当着老师的面跑通"。表 7-1 是验收清单。

表7-1 第二阶段验收清单

| 序号 | 验收项 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 判定可重复 | 同一份数据连续判定两次，risk_state 行数、风险分、等级完全一致 |
| 2 | 硬门槛正确 | 某生缺课 = N_max 时等级为"再缺一次即挂"，缺课 = N_max+1 时直接判挂科 |
| 3 | 期末需考可达性 | 期末需考分 > 满分时，页面提示"期末已不可达"，并触发 A_UNREACHABLE |
| 4 | 置信度降级 | 点名覆盖率低于 1/3 时，该班输出的 output_mode 变为仅行为预警（不给分数） |
| 5 | 教师端可见 | 教师 1001 进入「预警监控」能看到本教学班红/橙/黄人数，点开能看证据 |
| 6 | 处置闭环 | 认领→记录→关闭三步都能写入时间线，并在 intervention_record 留下记录 |
| 7 | 学生端可见 | 学生 20250001 能看到本人预警与三项数字，页面无他人数据与排名 |
| 8 | 通知联动 | 预警生成后教师与学生各收到一条汇总消息，未读数增加 |
| 9 | 规则版本 | 教务切换引擎版本后重新判定，等级按新阈值变化，engine_version 记录正确 |
| 10 | 口径一致 | 学生端口径说明、教师端提示、项目文档第 4 章三处文字一致 |

演示脚本（答辩用，约 5 分钟）。

1．教师登录 → 课程 → 考勤，给某个学生记一次「缺课」并提交（演示"提交即锁定"）。

2．进入「预警监控」，点「重新判定」，该学生从黄变红，名单与总览数字同步变化。

3．点开该学生详情：缺课 6 次 / 允许 5 次 / 剩余 −1、期末需考不可达、置信度 0.86 —— 逐项解释"为什么触发"。

4．点「认领」→「记录约谈」→「关闭」，时间线出现三条记录；消息中心出现一条汇总提醒。

5．学生端登录：看到本人的红色预警、三项数字与改进建议，提交一条申诉。

6．切回教师端，待处理列表出现该申诉，处理并关闭 —— 闭环完成。

# 8. 风险与不做的事

表8-1 实施风险与应对

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 分母口径不一致 | 考勤按"已点名课次"算，成绩按"有效课次"算，出现两套分母 | 在判定服务里统一取 effective_sessions，并在单元测试里锁死 |
| 历史数据不足 | 演示库中含未点名课次与缺考，置信度被压得很低 | 用第 4 步的规则版本把覆盖率阈值显式化；必要时补一批点名数据 |
| 页面与接口字段漂移 | 前端按旧字段渲染，出现 0 分或空白 | 接口字段以 risk_state / alert_record 列为准，前端只做展示映射，加一层类型校验 |
| 处置动作与干预记录重复 | 教师端「记录约谈」与导员端「干预记录」各写一套 | 统一写 intervention_record，用 stage 区分角色，页面只读不另建表 |
| 范围蔓延 | 中途加入 AI 解释、跨班可比、报表，拖慢验收 | 本轮锁定第 3 章清单，新增需求记入第三阶段待办 |

本轮明确不做（避免误期）。 ① 大模型解释与建议（第三阶段）；② 教师尺度 Δ̂ 与课程因子 c 的跨班可比 C 通道（第三阶段，表已留好）；③ 短信/邮件/微信等外部推送；④ 预警趋势曲线（用时间线替代）；⑤ 教务报表中心；⑥ 移动端适配。